## Feuil1
Définition | [5 empty] | Suivi
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Tests d'acceptation | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Saisie d'une carte | Youssef BM | Verifier que les attribut de la carte sont ceux attendu | PF | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Tested
2 | Comparaison de la hauteur entre 2 cartes | Fares Kobbi | Teste entre 2 cartes et verifie si la comparaison est juste | F | 2024-10-14 | 2024-10-14 | Tested
3 | Detection le maximum d'une main | Hammoud Younes | Fournir une liste de carte et renvoyer le max | F | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Tested
4 | Detection d'une paire | Hammoud Younes | Teste sur une main avec paire et main sans paire | F | 2024-10-18 | 2024-10-18 | Tested
5 | Detection d'un Brelan | Youssef BM | Teste sur une main avec brelan et main sans brelan | F | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Tested
6 | Detection d'un carré | Fares Kobbi | Teste sur une main avec carré et main sans carré | F | 2024-10-25 | 2024-10-25 | Tested
7 | Detection d'une double paires | Fares Kobbi | Teste sur une main avec double paire et main sans double paire | F | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Tested
8 | Detection d'un full | Youssef BM | Testes sur une main avec full et main sans full | F | 2024-10-23 | 2024-10-23 | Tested
9 | Detection d'une suite | Hammoud Younes | Testes sur une main avec suite et main sans suite | PF | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Tested
10 | Détection de couleur | Fares Kobbi | Testes sur une main avec couleur et main sans couleur | F | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Tested
11 | Detection d'un quinte Flush | Hammoud Younes | Testes sur une main avec quinte flush et main sans quite flush | F | 2024-11-08 | 2024-11-08 | Tested
12 | Detection d'un quinte Flush Royale | Youssef BM | Testes sur une main avec quinte flush royal et main sans quite flush royal | F | 2024-10-31 | 2024-11-08 | Tested
13 | Detection des mains (les plus forte en priorité) | Fares Kobbi + Youssef Bm | Verifier que les prioritées entre les differentes regles sont respectées | PF | 2024-10-25 | 2024-11-08 | Tested